ОЦЕНКА

исполнения муниципальных программ Колодезянского сельского поселения

за 2023 год.

Сводный годовой анализ о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Муниципальная программа -  это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития (далее программа). Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения, значимых социально-экономических задач, стоящих перед поселением.

С целью информирования общественности в Колодезянском сельском поселении информация о действующих муниципальных программах размещается на официальном сайте администрации Колодезянского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год проведена администрацией Колодезянского сельского поселения на основе сводных годовых данных, проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Муниципальная программа 3 «Социальная поддержка граждан» утвержденная на 2021-2026гг. от 08.02.2021г.№13 из числа муниципальных программ исключена. (Пост. от 15.12.2022г.№ 118).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год проведена по 4 программам.

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Колодезянского сельского поселения в составе отчетов о реализации программ представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников, а также информация о достижении целевых индикаторов.

Согласно решению Совета народных депутатов Колодезянского сельского поселения от 26.12.2022 г.  № 101 «О бюджете Колодезянского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (в ред. от 28.12.2023 г. № 165) на финансирование муниципальных программ выделено 62 134,4 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Колодезянского сельского поселения – 17902,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 43140,7 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 1091,7 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджетных назначений на реализацию муниципальных программ за 2023 год составил 61498,1 тыс. рублей или 98,9 % от плана, в том числе:

- бюджет Колодезянского сельского поселения – 17289,5 тыс. руб.;

- областной бюджет – 43116,9 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 1091,7 тыс. руб.

В течении 2023 года принято 4 нормативных акта по внесению изменений в муниципальные программы. Основной причиной внесения изменений было изменение объемов финансирования муниципальных программ.

Наибольшая часть – 41,2 % бюджетных расходов Колодезянского сельского поселения, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на муниципальную программу 3 «Обеспечение коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Колодезянского сельского поселения» и «Развитие автомобильных дорог Колодезяского сельского поселения» - 40,9%.  Остальная часть – 17,9 % бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделились следующим образом: муниципальная программа 1 «Муниципальное управление Колодезянского сельского поселения» - 11,4 %, муниципальная программа 2 «Развитие культуры сельских поселений» - 6,5%.

Общие сведения об исполнении муниципальных программ в 2023 году

Таблица 1

| № | Название муниципальной программы | Объем средств, предусмотренных программой в 2023 году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное управление Колодезянского сельского поселения | 7132,1 | 6983,5 | 100 | 97,9 |
| 2. | Развитие культуры сельских поселений | 4419,8 | 3988,9 | 100 | 90,2 |
| 3. | Обеспечение коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Колодезянского сельского поселения | 25353,0 | 25346,4 | 100 | 99,9 |
| 4. | Развитие автомобильных дорог Колодезянского сельского поселения | 25229,5 | 25179,3 | 100 | 99,8 |
|  | Итого на реализацию программ | 62134,4 | 61498,1 | 100 | 98,9 |

1. Муниципальная программа «Муниципальное управление Колодезянского сельского поселения».

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2023 году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/ подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное управление Колодезянского сельского поселения | 7132,1 | 6983,5 | 100 | 97,9 |
| 1.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 7132,1 | 6983,5 | 100 | 97,9 |
|  | Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение деятельности администрации | 7117,1 | 6968,5 | 100 | 97,9 |
|  | Основное мероприятие 2 Финансирование прочих мероприятий | 15,0 | 15,0 | 100 | 100 |
|  | Итого на реализацию программы | 7132,1 | 6983,5 | 100 | 97,9 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2023 году – 7132,1 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2023 году составили 6983,5 тыс. рублей (в том числе: федеральные целевые средства-283,2 тыс.руб., областной бюджет – 1661 тыс.руб., бюджет Колодезянского сельского поселения – 5187,9 тыс. руб.), или 97,9% от утвержденного объема.

Целевой показатель по основному мероприятию 1 не достиг 100 % результата, за счет экономии по ФОТ муниципальных служащих.

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Колодезянского сельского поселения, повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Колодезянского сельского поселения; сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в рамках реализации муниципальной программы Колодезянского сельского поселения), утвержденной постановлением Администрации Колодезянского сельского поселения от 15.12.2022г. № 119 (в ред. от 02.02.2024г.№ 8), ответственными исполнителями и участниками в 2023 году реализован комплекс мероприятий.

Целью реализации муниципальной программы явилось обеспечение  деятельности органов местного самоуправления:

- своевременное и полное исполнение расходных обязательств Колодезянского  сельского поселения;

-  реализация полномочий  органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также отдельных передаваемых государственных полномочий

- осуществление деятельности аппарата управления ;

- осуществление первичного воинского учета в поселении;

- реализация мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров;

- эффективное и качественное расходование местного бюджета на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в пределах выделенных средств,  повышение прозрачности бюджетных расходов.

- реализация мероприятий и выполнение других расходных обязательств в рамках программы.

Вывод: в рамках программы «Муниципальное управление Колодезянского  сельского поселения» целевые показатели в основном достигнуты.

2. Муниципальная программа

«Развитие культуры сельских поселений»

Муниципальная программа «Развитие культуры сельских поселений» утверждена постановлением администрации Колодезянского сельского поселения от 15.12.2022 г. № 120(ред. от 02.02.2024г.№ 9)

В муниципальную программу «Развитие культуры Колодезянского сельского поселения» входит одна подпрограмма.

Исполнение мероприятий программы «Развитие культуры сельских поселений» в 2023г.

| № | Название муниципальной программы/ подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2023 году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие культуры сельских поселений | 4419,8 | 3988,9 | 100 | 90,2 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие культуры» | 4419,8 | 3988,9 | 100 | 90,2 |
|  | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры Колодезянского сельского поселения» | 4419,8 | 3988,9 | 100 | 90,2 |
|  | Итого на реализацию программы: | 4419,8 | 3988,9 | 100 | 90,2 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2023 году – 4419,8 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2023 году составили 3988,9 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет – 45,0 тыс.руб., бюджет Колодезянского сельского поселения – 3943,9 тыс. руб.), или 90,2% от утвержденного объема.

Целевой показатель по основному мероприятию не достиг 100 % результата, за счет экономии по ФОТ.

В исполнении Указа Президента РФ от 07.05.12г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» в 2022 году продолжилась работа по реализации мер по поэтапному повышению заработной платы работникам культуры. Повышение заработной платы работников культуры, особенно в сельской местности, является гарантией их сохранения и притока в отрасль молодых специалистов, стимулом для улучшения качества услуг в сфере культуры.

Вывод: в рамках программы «Развитие культуры сельских поселений» целевые показатели из-за новой корона вирусной инфекции не были достигнуты в полном объеме. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Колодезянского сельского поселения программа признана эффективной.

3. Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами и

инфраструктурой жителей Колодезянского сельского поселения»

Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Колодезянского сельского поселения», утверждена постановлении 02.02.2024г.№ 10).

В муниципальную программу «Обеспечение коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Колодезянского сельского поселения» входит 1 подпрограмма «Создание условий для обеспечения коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Колодезянского сельского поселения».

Исполнение мероприятий программы «Обеспечение коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Колодезянского сельского поселения» в 2023 году

| № | Название муниципальной программы/ подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2023 году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Колодезянского сельского поселения | 25353,0 | 25346,4 | 100 | 99,9 |
| 1.1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Колодезянского сельского поселения» | 25353,0 | 25346,4 | 100 | 99,9 |
|  | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий» | 1387,2 | 1387,2 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт братской могилы № 164» | 1178,6 | 1178,6 | 100 | 100 |
| . | Основное мероприятие 2 «Уличное освещение» | 1730,4 | 1730,4 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3 «Приобретение коммунальной техники(экскаватор)» | 4099,2 | 4099,2 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 4 «Развитие сетей водоснабжения» | 16957,6 | 16951,0 | 100 | 99,9 |
|  | Итого на реализацию программы: | 25353,0 | 25346,4 | 100 | 99,9 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2023 году – 25353,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2023 году составили 25346,4 тыс. рублей. В том числе: федеральный бюджет-808,5 тыс.руб., областной бюджет – 21011,2 тыс.руб., бюджет Колодезянского сельского поселения – 3526,7 тыс. руб.), федеральный бюджет 3,1% от утвержденного объема, областной бюджет 82,9 % от утвержденного объема, местный бюджет 13,9 % от утвержденного объема.

Вывод: Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 99,9%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Колодезянского сельского поселения высокоэффективной.

4. Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Колодезянского сельского поселения "

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Колодезянского сельского поселения " утверждена постановлением администрации Колодезянского сельского поселения от 15.12.2022 г. № 122 (ред. от 02.02.2024г.№11)

В муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Колодезянского сельского поселения» входит одна подпрограмма.

Исполнение мероприятий программы «Развитие автомобильных дорог

Колодезянского сельского поселения» в 2023 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2023 году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие автомобильных дорог Колодезянского сельского поселения | 25229,5 | 25179,3 | 100 | 99,8 |
| 1.1. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 25229,5 | 25179,3 | 100 | 99,8 |
|  | Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог Колодезянского сельского поселения» | 25229,5 | 25179,3 | 100 | 99,8 |
|  | Итого на реализацию программы: | 25229,5 | 25179,3 | 100 | 99,8 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2023 году – 25229,5 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2023 году 25179,3 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет – 22045,8 тыс.руб., бюджет Колодезянского сельского поселения – 3133,5 тыс. руб.), или 99,8 % от утвержденного объема.

Вывод: Целевые показатели программы и подпрограмм выполнены. В рамках программы «Развитие автомобильных дорог Колодезянского сельского поселения» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты все плановые значения индикативных показателей. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Колодезянского сельского поселения программа признана эффективной.

Глава администрации Колодезянского

сельского поселения                                                                         С.В.Анохин